## Sheet1
내용 | 담당 | 테이블
0.1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
게임 구조 기획 | 성재
성장 및 시스템 기획 | 성재
인게임 ui 디자인 | 성재
모래시계 시스템 기획 | 성재
음식 시스템 기획 | 성재
스킬 기획 | 근남
성물 기획 | 근남
0.2 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
기본 조작 구현 | 성재
기본공격, 가드 ,구르기 | 성재
인게임 ui 구현 | 성재
모래시계 시스템/ui 구현 | 성재
대화 시스템 구현 | 근남
0.3 |  | 3.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 불 테마 소각장 구현
불 테마 맵 모델 구현 | 성재 | 2: 로비; 5: 1~3; 6: 4~6; 7: 7~10; 8: 11~13; 9: 14~16; 10: 17~19 | 불 테마 감옥 구현
상호작용(F키) 구현 | 성재 | [14 empty] | 불 테마 몬스터 배치 | bar: 12
불 테마 퍼즐 구현 | 성재 | bar: 13 to 14
불 테마 몬스터 구현 | 근남
어둠 테마 조명 구현
어둠 테마 감옥 구현
어둠 테마 퍼즐 구현
0.4 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 모래시계 시스템 - 적용 구현
불 테마 몬스터 구현 | 근남 | [14 empty] | 인벤토리 - 마우스 팝업 구현
인벤토리 - 스킬 등록 구현
인벤토리 - 아이템 보관함 구현
인벤토리 - 아이템 클래스 구현
성물 - ui 구현
성물 - 클래스 구현
성물 - 획득 및 강화 구현
0.5 |  | 29 | 30 | 31 | 4.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 성물 - 장착 구현
성물 - 적용 구현
도서관(스킬 획득) 구현
감옥(성물 획득) 구현
분수방(체력 회복) 구현
식물방(축복 획득) 구현
대장간(성물 강화) 구현
0.6 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
0.7 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0.8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0.9 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0.10 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20