## Sheet1
연 | 월 | 일 | 빌드 | 내용
2021 | 2 | 1 | 0.0 | - 게임 구조
2021 | 2 | 2 |  | - 성장 및 시스템 (레벨 디자인)
2021 | 2 | 3 |  | - 맵 디자인
2021 | 2 | 4 |  | - 인게임 UI 디자인
2021 | 2 | 5 |  | - 스킬 시스템
2021 | 2 | 6 |  | - 성물 시스템
2021 | 2 | 7 |  | - 모래시계 시스템
2021 | 2 | 8 |  | - 음식 시스템(?) (1회성 성장)
2021 | 2 | 9 |  | - 몬스터 컨셉/패턴 디자인
2021 | 2 | 10 |  | - 퍼즐 디자인
2021 | 2 | 11 |  | - 스토리 디자인 (대사 스크립트)
2021 | 2 | 12
2021 | 2 | 13
2021 | 2 | 14
2021 | 2 | 15 | 0.1 | - 방향키 조작, 점프
2021 | 2 | 16 |  | - 마우스 회전
2021 | 2 | 17 |  | - 기본공격, 가드, 구르기
2021 | 2 | 18 |  | - 스킬 사용, 스킬 UI
2021 | 2 | 19 |  | - 인벤토리 UI
2021 | 2 | 20
2021 | 2 | 21
2021 | 2 | 22 |  | - 인게임 UI
2021 | 2 | 23 |  | - 모래시계 시스템, UI
2021 | 2 | 24 |  | - 기본 스킬 2종 구현
2021 | 2 | 25 |  | - 스토리용 대화 진행 시스템
2021 | 2 | 26
2021 | 2 | 27
2021 | 2 | 28
2021 | 3 | 1 | 0.2 | - [불 테마] 맵, 퍼즐 구현
2021 | 3 | 2 |  | - [불 테마] 몬스터 구현
2021 | 3 | 3 |  | - [불 테마] 각 방 보상 구현
2021 | 3 | 4
2021 | 3 | 5
2021 | 3 | 6
2021 | 3 | 7
2021 | 3 | 8 |  | - 데이터 저장 및 불러오기
2021 | 3 | 9 |  | - 성물 시스템 구현
2021 | 3 | 10 |  | - 스킬 획득 (도서관) 구현
2021 | 3 | 11 |  | - 성물 3종 구현
2021 | 3 | 12
2021 | 3 | 13
2021 | 3 | 14
2021 | 3 | 15 | 0.3 | - 스킬 4종 구현
2021 | 3 | 16
2021 | 3 | 17 |  | - 성물 3종 구현
2021 | 3 | 18
2021 | 3 | 19 |  | - 성물 강화(대장간) 구현
2021 | 3 | 20
2021 | 3 | 21
2021 | 3 | 22
2021 | 3 | 23
2021 | 3 | 24
2021 | 3 | 25 |  | - 음식 시스템(식당) 구현
2021 | 3 | 26 |  | - 체력회복(분수방) 구현
2021 | 3 | 27
2021 | 3 | 28
2021 | 3 | 29 | 0.4 | - [마왕] 맵, 몬스터 구현
2021 | 3 | 30
2021 | 3 | 31
2021 | 4 | 1
2021 | 4 | 2
2021 | 4 | 3
2021 | 4 | 4
2021 | 4 | 5 |  | - 성물 3종 구현
2021 | 4 | 6 |  | - 스킬 강화 시스템 구현
2021 | 4 | 7
2021 | 4 | 8
2021 | 4 | 9
2021 | 4 | 10
2021 | 4 | 11
2021 | 4 | 12 | 0.5
2021 | 4 | 13
2021 | 4 | 14
2021 | 4 | 15
2021 | 4 | 16
2021 | 4 | 17
2021 | 4 | 18
2021 | 4 | 19 |  | - 스킬 4종 구현
2021 | 4 | 20 |  | - 성물 3종 구현
2021 | 4 | 21
2021 | 4 | 22
2021 | 4 | 23
2021 | 4 | 24
2021 | 4 | 25
2021 | 4 | 26 | 0.6 | - [자연 테마] 맵, 퍼즐구현
2021 | 4 | 27 |  | - [자연 테마] 몬스터 구현
2021 | 4 | 28 |  | - [자연 테마] 각 방 보상 구현
2021 | 4 | 29
2021 | 4 | 30
2021 | 5 | 1
2021 | 5 | 2
2021 | 5 | 3 |  | - 성물 3종 구현
2021 | 5 | 4
2021 | 5 | 5
2021 | 5 | 6
2021 | 5 | 7
2021 | 5 | 8
2021 | 5 | 9
2021 | 5 | 10 | 0.7 | - [어둠 테마] 맵, 퍼즐구현
2021 | 5 | 11 |  | - [어둠 테마] 몬스터 구현
2021 | 5 | 12 |  | - [어둠 테마] 각 방 보상 구현
2021 | 5 | 13
2021 | 5 | 14
2021 | 5 | 15
2021 | 5 | 16
2021 | 5 | 17 |  | - 스킬 4종 구현
2021 | 5 | 18 |  | - 성물 3종 구현
2021 | 5 | 19
2021 | 5 | 20
2021 | 5 | 21
2021 | 5 | 22
2021 | 5 | 23
2021 | 5 | 24 | 0.8 | - [얼음 테마] 맵, 퍼즐구현
2021 | 5 | 25 |  | - [얼음 테마] 몬스터 구현
2021 | 5 | 26 |  | - [얼음 테마] 각 방 보상 구현
2021 | 5 | 27
2021 | 5 | 28
2021 | 5 | 29
2021 | 5 | 30
2021 | 5 | 31 |  | - 성물 3종 구현
2021 | 6 | 1
2021 | 6 | 2
2021 | 6 | 3
2021 | 6 | 4
2021 | 6 | 5
2021 | 6 | 6
2021 | 6 | 7 | 0.9
2021 | 6 | 8
2021 | 6 | 9
2021 | 6 | 10
2021 | 6 | 11
2021 | 6 | 12
2021 | 6 | 13
2021 | 6 | 14 |  | - 스킬 4종 구현
2021 | 6 | 15
2021 | 6 | 16
2021 | 6 | 17
2021 | 6 | 18
2021 | 6 | 19
2021 | 6 | 20
2021 | 6 | 21 | 1.0 | - 스킬 2종 구현
2021 | 6 | 22
2021 | 6 | 23
2021 | 6 | 24
2021 | 6 | 25
2021 | 6 | 26
2021 | 6 | 27
2021 | 6 | 28
2021 | 6 | 29
2021 | 6 | 30
2021 | 7 | 1
2021 | 7 | 2
2021 | 7 | 3
2021 | 7 | 4
2021 | 7 | 5
2021 | 7 | 6
2021 | 7 | 7
2021 | 7 | 8
2021 | 7 | 9
2021 | 7 | 10
2021 | 7 | 11
2021 | 7 | 12
2021 | 7 | 13
2021 | 7 | 14
2021 | 7 | 15
2021 | 7 | 16
2021 | 7 | 17
2021 | 7 | 18
2021 | 7 | 19
2021 | 7 | 20
2021 | 7 | 21
2021 | 7 | 22
2021 | 7 | 23
2021 | 7 | 24
2021 | 7 | 25
2021 | 7 | 26
2021 | 7 | 27
2021 | 7 | 28
2021 | 7 | 29
2021 | 7 | 30
2021 | 7 | 31